## 项目WBS
| 工作任务 |  | 涉及模块 | 功能点描述 | 计划工作量 （人天） | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进展跟踪
系统 | 一级任务 | 二级任务
个人端 | 介绍页 | 静态页-无水洗车介绍 | web |  | 1 | 黄嘉诚 | 2016-05-26 | 2016-05-27
| 首页 | 定位 | web |  | 1 | 黄嘉诚 | 2016-05-24 | 2016-05-25
|  | 地市切换 | web |  | 1 | 黄嘉诚 | 2016-05-24 | 2016-05-25
|  |  | 后台 |  | 2 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-05-25
| 预约订单 | 车辆填写 | web | 与慧驾无关 | 1 | 黄嘉诚 | 2016-05-24 | 2016-05-25
|  |  | 后台 |  | 3 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-05-27
|  | 地图选点 | web
|  | 切换地址 | web | 常用地址列表查询 | 2 | 黄嘉诚 | 2016-05-24 | 2016-05-27
|  |  | 后台 |  | 2 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-05-27
|  | 搜索地址 | web | 后台调用--高德地图关键字搜索 | 2 | 黄嘉诚 | 2016-05-27 | 2016-05-28
|  |  | 后台 |  | 2 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-05-27
|  | 订单取消 | web |  | 2 | 黄嘉诚 | 2016-06-03 | 2016-06-07
|  |  | 后台 |  | 2 | 商玉清 | 2016-05-30 | 2016-06-07
| 我的订单 | 订单列表首页 | web |  | 5 | 黄嘉诚 | 2016-06-03 | 2016-06-07
|  |  | 后台 |  | 20 | 商玉清 | 2016-05-25 | 2016-06-07
|  | 进行中 | web | 传参为进行中 | 1 | 黄嘉诚 | 2016-06-03 | 2016-06-07
|  | 已完成 | web | 传参为已完成 | 1 | 黄嘉诚 | 2016-06-03 | 2016-06-07
|  | 待评价 | web | 传参为待评价 | 1 | 黄嘉诚 | 2016-06-03 | 2016-06-07
|  | 待支付 | web | 传参为待支付 | 1 | 黄嘉诚 | 2016-06-03 | 2016-06-07
| 评价 | 输入评价 | web |  | 3 | 黄嘉诚 | 2016-06-03 | 2016-06-07
|  |  | 后台 |  | 10 | 商玉清 | 2016-05-30 | 2016-06-07
|  | 评价结果 | web |  | 1 | 黄嘉诚 | 2016-06-05 | 2016-06-07
| 分享、送红包 | 微信、QQ、微博分享 | web |  | 10 | 黄嘉诚 | 2016-06-03 | 2016-06-07
|  |  | 后台 |  | 10 | 商玉清 | 2016-05-30 | 2016-06-07
|  | 调用原生分享 | web |  | 10 | 黄嘉诚 | 2016-06-03 | 2016-06-07
|  |  | 后台 |  | 10 | 商玉清 | 2016-05-30 | 2016-06-07
| 我的 | 地址列表--3
填写地址--3
车辆管理--3
| 登录 | 登录 | web | 短信模板改造 | 2 | 黄嘉诚 | 2016-05-24 | 2016-05-27
|  |  | 后台 |  | 2 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-05-27
| 注册 | 注册 | web |  | 2 | 黄嘉诚 | 2016-05-24 | 2016-05-27
|  |  | 后台 |  | 2 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-05-27
| 支付 | 支付 | web |  | 20 | 黄嘉诚 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  |  | 后台 |  | 20 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-06-07
APP | 首页 | 可抢单列表 | IOS |  | 5 | 陈剑 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  |  | Android |  | 5 | 王国升 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  |  | 后台 |  | 5 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-06-07
| 消息 | 推送消息 | IOS |  | 3 | 陈剑 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  |  | Android |  | 3 | 王国升 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  |  | 后台 |  | 10 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-06-07
| 订单 | 已接单 | IOS |  | 2 | 陈剑 | 2016-05-30 | 2016-06-07
|  |  | Android |  | 2 | 王国升 | 2016-05-30 | 2016-06-07
|  |  | 后台 |  | 5 | 商玉清 | 2016-05-30 | 2016-06-07
|  | 服务中 | IOS |  | 2 | 陈剑 | 2016-05-30 | 2016-06-07
|  |  | Android |  | 2 | 王国升 | 2016-05-30 | 2016-06-07
|  | 待支付 | IOS |  | 2 | 陈剑 | 2016-05-30 | 2016-06-07
|  |  | Android |  | 2 | 王国升 | 2016-05-30 | 2016-06-07
|  | 全部 | IOS |  | 2 | 陈剑 | 2016-05-30 | 2016-06-07
|  |  | Android |  | 2 | 王国升 | 2016-05-30 | 2016-06-07
| 账户 | 首页明细列表 | IOS | 账户满100才能提现 | 2 | 陈剑 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  |  | Android |  | 2 | 王国升 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  |  | 后台 |  | 5 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  | 提现页面 | IOS | 前提：支付完成时，账户实时结算 | 3 | 陈剑 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  |  | Android |  | 3 | 王国升 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  |  | 后台 |  | 5 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-06-07
| 我的 | 首页展示 | IOS | 头像上传、个人信息（接单量、信用度） | 2 | 王国升 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  |  | Android |  | 2 | 陈剑 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  |  | 后台 |  | 3 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  | 我的银行卡 | IOS | 银行卡新增、删除、查询 | 2 | 陈剑 | 2016-05-24 | 2016-05-28
|  |  | Android |  | 2 | 王国升 | 2016-05-24 | 2016-05-28
|  |  | 后台 |  | 1 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-05-27
|  | 服务范围设置 | IOS | 增删改查，最多五个 | 2 | 王国升 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  |  | Android |  | 2 | 陈剑 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  |  | 后台 |  | 2 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  | 常见问题 | IOS |  | 1 | 陈剑 | 2016-06-05 | 2016-06-07
|  |  | Android |  | 1 | 王国升 | 2016-06-05 | 2016-06-07
|  | 密码管理 | IOS |  | 1 | 陈剑 | 2016-05-26 | 2016-05-28
|  |  | Android |  | 1 | 王国升 | 2016-05-26 | 2016-05-28
|  |  | 后台 |  | 2 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-05-27
| 登录 | 登录 | IOS | 短信模板改造 | 3 | 王国升 | 2016-05-24 | 2016-06-02
|  |  | Android |  | 3 | 陈剑 | 2016-05-24 | 2016-06-02
|  |  | 后台 |  | 2 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-06-01
| 注册 | 注册 | IOS |  | 3 | 陈剑 | 2016-05-24 | 2016-06-02
|  |  | Android |  | 3 | 王国升 | 2016-05-24 | 2016-06-02
|  |  | 后台 |  | 2 | 商玉清 | 2016-05-24 | 2016-06-01
后台管理系统 | 洗车工审核 | 列表 | 运维 |  | 2 | 朱葛 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  | 详情 |  |  | 2 | 朱葛 | 2016-05-24 | 2016-06-07
| 提现申请记录 | 列表 | 运维 | 系统标识提现状态 | 2 | 朱葛 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  | 详情 |  |  | 2 | 朱葛 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  | 导出 |  |  | 2 | 朱葛 | 2016-05-24 | 2016-06-07
| 查看系统订单 | 列表 | 运维 | 待文平再确认线框 | 2 | 朱葛 | 2016-05-24 | 2016-06-07
|  | 详情 |  |  | 2 | 朱葛 | 2016-05-24 | 2016-06-07